山东省潍坊商业学校文件

鲁潍商校字〔2015〕38号

关于印发《山东省潍坊商业学校教育信息化

“十三五”发展规划》的通知

各处室系：

《山东省潍坊商业学校教育信息化“十三五”发展规划》经学校研究通过，现予以印发实施。

山东省潍坊商业学校

2015年12月30日

# 山东省潍坊商业学校

# 教育信息化“十三五”发展规划

（2016-2020年）

为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》关于教育信息化的总体部署和教育部《教育信息化十年发展规划（2011-2020）》、《山东省教育信息化“十三五”行动计划》关于学校信息化发展的总体要求，学校本着“统一规划、分级负责、分步实施”的原则，研究起草了《潍坊商业学校教育信息化“十三五”发展规划（2016-2020年）》。

序言

学校于2014年被教育部、人力资源和社会保障部、财政部三部委授牌为首批国家中等职业教育改革发展示范学校，现在学校进入以创建“现代化、信息化、品牌化、国际化”学校为目标的后示范校建设的诊改时期，然而在当前新装备条件下，学校如何把握住“互联网+”潮流，学校的信息化工作如何满足更多的师生期许，如何通过信息化手段来创新我们的管理模式和教学模式，是我们商校人共同努力的方向。

《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》明确指出：“信息技术对教育发展具有革命性影响，必须予以高度重视”。教育信息化是充分发挥现代信息技术优势，注重信息技术与其他专业教育的全面深度融合，在实现优质教育资源广泛共享、提高教育质量、推动职业教育理念变革等方面具有独特的重要作用，职业教育信息化是培养高素质劳动者和技能型人才的重要支撑，是实现我校成为“现代化、信息化、品牌化、国际化”名校不可或缺的动力与支撑。

我校教育信息化已经取得显著进展，但与荷兰、德国、北京、上海等发达国家和地区的学校比还有明显差距，必须充分认识推进教育信息化的重要性和艰巨性，调动全校力量积极支持和参与，用五年左右的时间初步建成具有地区代表性的教育信息化体系，使我校教育信息化水平整体上再上一个新台阶，带动山东职业教育事业的全面发展。

第一章 总体战略

一、现状与挑战

自学校被评为全国教育改革发展示范校以来，学校现有学生用电脑1200多台，教师人手一台笔记本电脑，多媒体教室10个，计算机机房21个，其他专业综合实训室36个，校外实训基地86处，实验开出率95%以上。学校互联网出口带宽双百兆，校园骨干网络为万兆。软件平台方面2012年启用成都依能综合数字平台，提供了学校信息化管理和信息化教学两方面的功能，如办公OA系统实现了科室文件的传递、教务管理系统实现了教师信息的查询、学生信息查询、资产查询、班级师生互动交流、网络教学、网上评教、教学资源库等多个教育信息化管理系统。

但是必须清醒地认识到，我校教育信息化建设不能满足当前学校教育现代化的发展要求，与示范校的建设要求还相距甚远。主要表现在：基础设施有待普及和提高，移动校园学习环境尚未建成；优质数字教育资源尚需进一步丰富，并且缺少专门的存储服务器去存放教学资源，还有共建共享机制尚未形成；学校现有的几个系统数据库互相独立，数据类型各异，导致大部分可共享的数据重复录入，分开独立维护，既浪费人力，又无法统一使用，而且还导致人员、机构等基本信息拥有多个版本，数据不一致，没有实现数据的共享，没有实现统一认证和单点登录，教育管理信息化各软件平台有待整合和集成。缺少适合学生自己学习的网络学习平台、教师个人教学空间，图书资源严重匮乏，校内实训室工位太少等等。

- 二、指导思想和工作方针

（一）指导思想

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，全面落实《国家教育规划纲要》对教育信息化建设的总体部署和发展任务。坚持育人为本，以创新的职业教育理念为先导，以网络基础设施和网络应用服务平台建设为支撑，突出教学科研信息化和管理服务信息化两条主线，以合作学习、小组学习、过程管理等新信息技术教育教学模式为核心，以优质教育资源建设、应用深化、跨平台移动接入建设为重点，以建立健全学校教育信息化管理制度和队伍建设为保障，立足现实，科学规划，在构建学习型校园和培养技能型人才进程中充分发挥教育信息化支撑发展与引领创新的作用，建立规范的服务体系、统一的标准体系、严密的安全体系，实现教育资源信息化、教学手段信息化、管理和服务信息化，坚持问题导向，有计划、分步骤逐步把学校建设成为“人人皆学、处处能学、时时可学”的网络化、数字化、个性化、终身化的信息化学校。

（二）工作方针

以加强应用推广为主线，以资源共享为核心，以网络信息基础设施建设为支撑。

面向未来，育人为本。以“培养有社会责任感、有道德修养、有岗位技能、有健康情趣的新型劳动者”为培养目标，面向未来社会竞争和创新型技能人才成长的需要，努力为每一名学生和学习者提供个性化学习、终身学习的信息化环境和服务。

统筹规划，逐步推进。根据学校各个专业的特点和老师们的信息化应用水平，统筹做好教育信息化的整体规划和顶层设计，明确发展重点，坚持分层次、分阶段，逐步开展我校的教育信息化建设。

互助合作，共建共享。以技能型人才培养、职业教育改革和发展需求为导向，联合其他办学特色比较鲜明的学校以及技术力量雄厚的软件公司共同开发数字化教育资源，构建本地区信息化学习和教学环境，建立多方参与、共建共享的开放合作机制。

- 三、发展目标

实现集中管理，全面覆盖的宽带网络。老校区通过租用运营商裸光纤连接到新校区，新老校区通过千兆防火墙一个出口访问互联网，实现内部文件的快速传输，同时实现了网络出口的统一管理。学校主干网络升级为万兆，有线网络进入每个教室、每个宿舍，同时无线网络也扩展到教学区域、办公区域，实现以有线为主，以无线为辅的人人可以接入的校园宽带网络环境。

建成人人可享有优质教育资源的信息化学习环境。学校联合其他特色学校、重点企业、教育软件开发公司共同开发适合本地职业教育的仿真实训平台、开放型实训室以及各专业的数字化教学资源，优质教育资源公共服务平台逐步建立，共建共享的资源建设机制不断完善，实现以“共享”为原则的数字教学资源人人享有的信息化环境。

信息技术与教育创新全面深度融合。利用信息技术整合学校所有专业的教学资源，让老师们充分利用数字化教学资源开展项目教学法、案例教学法，提高教学质量。让学生们充分利用网络学习平台和虚拟仿真教学平台获得知识，提高学生实际操作能力和实践能力。通过工学结合和学分制管理系统，实现半工半读，让学生充分的适应社会，适应专业，加深对所学专业的认知。

学校管理信息化水平显著提高。进一步整合和集成学校的教育管理信息系统，实现统一认证单点登录，数据的高度共享，实现学校管理的过程化、科学化，使学校的各项事务规范化、网络化、透明化，从而更进一步提高工作效率，提高办学效益。为校级领导和各级管理部门做出的重大教育决策提供更准确的数据分析和支持。

加强专业综合实训室和校外实训基地建设。建设和完善各专业既能共享又能体现不同专业侧重的综合实训室和校外功能多样化、服务能力强的实训基地。重点建设设备先进、功能齐全、优质资源共享的专业综合实训室，构建集教学、培训、鉴定、开发、服务等五大功能为一体的、积极为举办企业服务的学生实训体系。

认真落实图书资源建设，让学生走进知识的海洋。在现有馆藏的基础上，以电子图书馆建设为主，年均投入20万元购置电子图书、电子期刊、软件读物等电子信息数据库及阅览设备，充分发挥电子信息资源的方便、快捷、信息丰富及多样性优势，以丰富学校教育教学内容、提升教学质量、助推科研效率及增强社会服务能力。

第二章 发展任务

大力推进我们学校的数字校园建设，全面提升教学、实训、科研、管理、服务方面的信息化应用水平，以信息化促进对学生的技能培养，发挥信息技术在提高教学质量、提高管理水平、办出特色服务社会中的支撑作用。

一、基础网络升级与改造

2016年升级改造校园网络，骨干网络升级为万兆，老校区通过租用运营商裸光纤连接到新校区，新老校区通过千兆防火墙一个出口访问互联网，实现内部文件的快速传输，同时实现网络出口的统一管理，增加学校网络存储设备40T 容量，用于学校数字教学资源的存放，增加无线网络设备，扩大网络覆盖范围，实现以有线为主，以无线为辅的人人可以接入的校园宽带网络环境。

2017年根据学校办学规模，学校出口带宽升级为千兆，更换部分机房的旧电脑。为每个教室配备交互式多媒体设备，分批次更换部分多媒体教室的投影机，方便老师开展电化教学。数据中心机房增加两台高配置数据库服务器，增加虚拟化软件授权，从而提高学校资源访问速度。

2018年校园骨干网络设备更换，采购校园核心交换机一台，同时为学校坊子校区和其他新建楼宇增加汇聚交换机、无线等网络设备，实现学生生活在哪里，网络就覆盖到哪里。

2019年校园网络增加流量控制设备，防火墙增加硬件病毒防护卡，总出口和学校服务器端添加负载均衡设备、webcache 缓存设备，服务器端杀毒软件等等，打造出一个绿色高速的校园网络环境。

2020年全部升级学生用计算机和教师用移动终端，通过企业赞助或者学生自行购买的方式为全体师生配备移动学习终端。利用终端的教学平台实现随时随地的移动学习。

二、信息化相关实训室升级与改造

2016年添加一套移动录播设备，六个重点专业的实训室添加多功能录播设备，多视角地进行教学现场图像和声音采集，教师上课时，摄录人员在后台同步生成数字教学资料，同时在教育宽带网的支持下，其他教师均能在本校观摩教学实况并进行视频交流研讨，同时也方便学校数字教学资源的整理、学生的自主网上学习等等。

2017年新校区和老校区分别建设两个智慧教室，实现优质网络实时视频教学指导进课堂，让大多数学生都能得到专业骨干教师的在线帮助。

2018年建设物联网综合实训室、汽修三维仿真实训室、导游仿真实训室、金融模拟演练实训室、校内建筑装饰设计实训基地等等，扩大校内各实训室的工位，同时校外实训基地在原来的基础上，进一步加强合作，实现每个专业至少有10处以上的校外综合实训基地，满足学生实习需要。

2019年购买两台高性能数据库服务器,为搭建全省诊改数据中心服务，增加光纤交换机，学生宿舍内开通网络，实现校园学生公寓区域的有线网络的部署，让学生在休息区域也可以登录学校网络学习平台，自主学习数字化资源。

2020年建设潍柴集团、北汽福田集团、广潍集团等本地企业的远程教育培训中心，更好地为本地企业员工开展社会化培训，提供持续学习的网上学习平台。

三、信息化管理平台整合

2016年进一步整合和集成学校的教育管理信息系统，实现统一认证单点登录，数据的高度共享，实现学校管理的过程化、科学化，使学校的各项事务规范化、网络化、透明化，从而更进一步提高工作效率，提高办学效益。为校级领导和各级管理部门做出的重大教育决策提供更准确的数据分析和支持。

2017年校园一卡通工程建设，全校师生启用校园CPU卡，实现统一身份认证和校园消费一卡。

2018年部署移动互联网环境下的智慧学习平台，同时为每位教师和1000名学生配备移动终端，开展青年教师信息化课堂大赛和教育信息化培训，让老师们都能够独立运用多媒体手段去辅助完成每一堂课，提高教学质量，实现名校网络课堂。

2019年与省内其他示范学校整合网络教学云平台，实现校区之间互联，开展院校之间的远程教学、教研、交流活动，同时对接公共教育资源的云平台，实现校内外优质教学资源共享。

2020年完成校园地理信息服务系统（3D校园）建设实施及移动通讯平台建设实施，实现智能推送、个性化服务、即时服务。

四、网络教学平台与数字化教学资源建设

2016年抓好资源建设，支撑新的课程改革。成立专业级数字化资源制作室，引进专业资源建设团队，开展校内“一师一优课，一课一名师”活动，购买同方知网专业期刊库、通识在线素质教育学习课程，制作校内数字化教学资源，实现优质资源进入校内教学资源库，在会计系开展翻转课堂教学试点。

2017年购买部分通识在线素质教育学习课程，供学生自主学习。同时与其他学校合作共建共享专业教学资源，进一步推进学校的数字化教学资源建设，成立现代教育技术应用研究中心，推动学校全面信息化教学。

2018年接入中国教育科研网，中国教育科研网是中国第二大互联网络，是由国家投资建设，教育部负责管理，清华大学等高等学校承担建设和管理运行的全国性学术计算机互联网络，汇集了国内绝大部分教育和科研资源，可为我校广大师生获取更多的教育资源提供方便，对我校的科研和教学也会起到较大的推动作用，为我校精品课程的建设与信息化建设奠定一个坚实的基础。

2019年完善数字化图书馆资源建设，让学生走进知识的海洋。全面升级图书馆现有硬件设备，如条码扫描抢等，购买学术期刊库，增加馆藏电子图书，增加电子期刊，把我校建成全市学校中一流水平的数字化图书馆，让中职学生真正能走进来的图书馆。

2020年建立共享数据中心系统，实现综合数据的智慧分析。部署共享数据中心系统，通过对学校的数据全面挖掘和智慧分析，结合表和各项指标，生成饼状图、柱状图、折线图、表格等多维度的在线统计分析图，为学校领导和有关部门信息利用、分析决策提供支持，为学校的教学管理和人才培养提供高效的信息服务。

五、信息化师资队伍建设

2016 年全体教职员工都能够熟练运用学校的综合办公平台，实现在网上处理日常事务，每位老师都能会运用学校现有多媒体教学设备、网络教学资源，去完成教学任务，每节课都设计出电子教案和教学PPT。

2017年结合全国职业院校数字化实验校建设任务，开发校内示范性专业课程的数字化教学资源，开展基于移动学习平台的教学模式改革，优先在会计、物流、电子商务等专业展开试点，开展全校的信息化课堂教学设计比赛，信息化教学成为常态。

2018年以信息技术应用为突破口，通过校本培训和各级骨干教师培训等方式强化每位教师的信息技术能力，实现以信息技术促进教育与产业、学校与企业、专业与岗位、教材与技术的深度结合，让全体教职工的信息化水平再上一个新台阶。

2019年完成校园综合查询系统、移动服务中心平台、数据填报系统建设，老师能够利用移动端的教学平台实现随时随地的移动教学、参与学校的管理等等，学生利用各类移动APP实时跟老师交流学习。

2020年利用完善的4G网络、无线网络技术，搭建校园咖啡休息阅览室，实现师生随时随地的互动式电子教学环境，老师和学生可以进行交互式的学习，包括多媒体教学、互动讨论、作业点评以及测试反馈，通过最细化的学习过程质量报表，老师和学生在轻松的环境下可以及时调整学习策略，实现智慧教育。

第三章 保障措施

一、组织保障

建立健全信息化工作管理规章制度，建立健全管理信息系统应用和技术支持服务体系，保证系统数据的全面、及时、准确和安全。校领导亲自抓信息化建设。学校成立由校长任组长、分管校长任副组长的数字化校园建设推进办公室，统筹协调校园信息化建设工作。

二、经费保障

申请校园信息化基础设施建设和信息技术应用推广必要的资金初期投入，信息化经费纳入学校年度预算，不低于学校整体预算的8%，并保持逐年增加。

三、机制保障

引进高水平的数字化教学资源开发人员和信息技术管理人员，同时深度调研目前国内数字化教学资源制作服务提供商，对他们的产品理念、现有产品功能和研发实力做深度调研，选择最佳的合作共建单位。安排老师参加各级信息化技术培训和信息技术交流会，定期开展校内教师信息技术培训，让全体教师都参与到数字化校园建设中来，学习和借鉴南方职业学校比较好的做法，引入到我们学校信息化基础设施建设和信息技术教学应用中来。

第四章 实施

本规划涉及面广、时间跨度大、任务重、要求高，必须周密部署、精心组织、认真实施，确保各项任务落到实处。

强化组织领导。本规划由校教育信息化管理小组负责协调组织和督导实施，各处室系应以本规划为基础，制定本部门的教育信息化建设计划和工作实施方案。

明确任务分工。学校各教学系以及所有行政部门应明确各自角色分工，从政策实施、基础数据录入、资源建设、平台推广应用等各方面协同推进。

施行目标考核。按照本规划定义的教育信息化五年发展目标和阶段建设指标施行考核，健全工作督导机制，分阶段落实本规划确定的各项发展任务和建设目标。

建立支持环境。利用多种渠道，广泛宣传教育信息化建设的重要性和紧迫性，广泛宣传本规划的重要意义和具体内容，形成全校人人关心、支持教育信息化建设的良好环境，为本规划的落实创造支持条件。

山东省潍坊商业学校            　　　　    2015年12月30日印发

校对：陈守家